Quand	Qui	Quoi	Fait
12 à 6 mois à l'avance		Décider des dates du camp, les communiquer au groupe et aux participants
		Chercher un chalet ou une place de camp, le réserver
		Planifier la préparation du camp en fonction des disponibilités des responsables
En début d'année		Informer le coach des dates du camp et du nombre approximatif de participants (valable aussi pour tous les autres camps dès 3 jours)
		Informer la maîtrise de groupe de la nécessité d'une commande de nourriture Nestlé
		Faire remplir une préinscription aux participants
		Communiquer au coach l'éventuelle nécessité de matériel J+S spécial
3-4 mois à l'avance		Trouver une équipe cuisine
		Réaliser un budget
		Réaliser un programme en gros, en discuter avec le conseiller interne et le coach
		Distribuer les tâches entre les responsables
2 mois à l'avance		Avancer un maximum dans la réalisation du dossier de camp (programme détaillé, concept de sécurité, planification des randonnées, …)
		Envoyer les informations essentielles et une inscription définitive aux participants
		Envoyer la première page de l'annonce de camp au RG
		Envoyer au coach le formulaire de commande de cartes nationales
1,5 mois à l'avance		S'assurer que tout les formulaires d'inscription ont été retournés, appeler les parents dans le cas contraire
		S'assurer que toutes les informations d'urgence sur les participants sont disponibles (formulaire d'inscription annuelle du groupe)
		Transmettre la liste des participants au coach, lui demander d'effectuer une annonce REGA
1 mois à l'avance		Peaufiner le dossier de camp si nécessaire, l'envoyer au RG et au coach
		Organiser le matériel, les transports, les véhicules, …
		Effectuer une reconnaissance des randonnées qui le nécessitent
		Discussion du programme détaillé avec le coach et le conseiller interne
		Faire part à l'équipe cuisine des particularités au niveau des menus
2 semaines à l'avance		Réaliser une liste détaillée du matériel nécessaire, mettre à jour la pharmacie
		Réaliser un planning des menus, calcul des quantités
		Commander le billet collectif
1 semaine à l'avance		Derniers achats de matériel, vérifier que tout soit prêt

Quand	Qui	Quoi	Fait
Après le camp		Communiquer au coach la liste des participants effectivement présents (dans le cas où elle diffère de ce qu'annoncé avant le camp)
		Clôturer les comptes du camp
		Envoyer les lettres de remerciements
		Ranger et entretenir le matériel
		Réaliser un compte-rendu du camp, en faire part au groupe et préparer une publication pour le site internet